## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema Odontologico | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [12 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Usuario | Como usuario, quiero poder iniciar sesión en el aplicativo web para acceder a sus funciones. | El estudiante debera registrarse y autentificar sus datos para el ingreso al sistema |  |  | El sistema de autenticación del estudiante debe permitir que los usuarios ingresen al sistema utilizando credenciales válidas (por ejemplo, nombre de usuario y contraseña) y verificar la identidad del estudiante de manera precisa y segura. | 1 | 8 |  | 1 | Terminado
HU02 | Usuario | Como usuario deseo tener la opción de entrar a mi cuenta con una cuenta google | almacenar y organizar datos relevantes, como historias clínicas, citas y tratamientos; tener una base de datos bien diseñada facilita la recuperación rápida y precisa de la información. |  |  | Los usuarios podrán acceder a sus cuentas utilizando sus credenciales de Google. Al hacer clic en el botón de inicio de sesión con Google, serán redirigidos al proceso de autenticación de Google. Después de la autenticación exitosa, podrán acceder a sus cuentas en nuestra plataforma. Si no tienen una cuenta existente, se creará automáticamente. Se proporcionará retroalimentación en caso de fallas de autenticación. Se garantizará la seguridad de los datos del usuario durante el proceso. | 1 | 10 |  | 1 | Terminado
HU03 | Estudiante | Como estudiante odontólogo, quiero visualizar mi perfil para gestionar mis datos personales, información de contacto, etc. | la organización eficiente de la agenda médica, facilitando la distribución equitativa de recursos y tiempo. |  |  | Los estudiantes odontólogos podrán visualizar y gestionar su perfil, accediendo fácilmente desde la interfaz. El perfil mostrará datos personales como nombre, dirección, contacto, y permitirá ediciones directas. También podrán cambiar contraseñas y ver información educativa relevante. Se garantiza la seguridad mediante la opción de cerrar sesión. El diseño será adaptable a diferentes dispositivos para una experiencia uniforme. | 1 | 18 |  | 1 | Terminado
HU04 | Estudiante | Como estudiante odontólogo, quiero visualizar un dashboard principal de estudiante con información general para tener una visión rápida del estado actual | tener una gestión eficiente de la agenda, optimizando la distribución de recursos y tiempo. |  |  | El dashboard principal debe presentar métricas clave relevantes, incluyendo número de pacientes atendidos, citas programadas y tareas pendientes, con gráficos visuales para una fácil comprensión. Debería permitir la personalización, ser fácilmente accesible desde la interfaz principal, adaptable a diferentes dispositivos y ofrecer opciones de filtrado y segmentación de datos. Este resumen asegura que el dashboard proporcione una visión rápida y clara del estado actual, ayudando a los estudiantes odontólogos a gestionar eficazmente sus actividades. | 1 | 10 |  | 1 | Terminado
HU05 | Estudiante | Como estudiante odontólogo, quiero poder registrar nuevos pacientes en el sistema para mantener un registro actualizado de la base de datos de pacientes. | facilitar la adaptación a cambios imprevistos, optimizando la atención al paciente y reduciendo posibles contratiempos. |  |  | Se debe proporcionar una opción clara en la interfaz para registrar nuevos pacientes, asegurando que los usuarios puedan encontrar fácilmente la funcionalidad necesaria.Deben recopilarse datos completos del paciente, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, género, información de contacto y detalles médicos relevantes, garantizando un registro detallado y preciso de la información del paciente. | 1 | 8 |  | 1 | En Progreso
HU06 | Estudiante | Como estudiante odontólogo, quiero poder editar pacientes en el sistema para mantener un registro actualizado de la base de datos de pacientes. | permitir adaptarse a cambios y garantizar una asignación eficiente de recursos, optimizando así la atención médica. |  |  | Los estudiantes odontólogos podrán editar información de pacientes existentes fácilmente desde la interfaz. Los cambios se reflejarán inmediatamente en el sistema, garantizando un registro actualizado y seguro de la base de datos de pacientes. | 1 | 8 |  | 1 | En Progreso
HU07 | Estudiante | Como estudiante odontólogo, deseo poder registrar una cita por nombre o número de documento para acceder rápidamente a su información. | corregir posibles errores en la programación, garantizando la exactitud de la agenda médica. |  |  | Los estudiantes odontólogos podrán registrar citas utilizando el nombre o número de documento del paciente para un acceso rápido a su información. El sistema permitirá una búsqueda eficiente, mostrará los detalles del paciente seleccionado y registrará correctamente la cita en el sistema después de la confirmación. Esto mejorará la eficiencia en la programación de citas. | 1 | 8 |  | 1 | Terminado
HU08 | Estudiante | Como estudiante odontólogo, deseo poder programar citas para mis pacientes, asignando fechas y horas específicas para sus consultas. | Registros posteriores, que se pueden utilizar en otros procesos. |  |  | Desarrollar la funcionalidad de visualización de reportes de tratamientos implica implementar el método "VisualizarReportesTratamientos" en la capa correspondiente del sistema, permitiendo la recuperación y presentación clara de datos relacionados con tratamientos. La interfaz de usuario debe ofrecer opciones de filtrado para personalizar los reportes, garantizando un rendimiento eficiente y la seguridad del acceso. Además, se destaca la importancia de documentar el uso de la funcionalidad de manera clara y adaptable para futuras expansiones. | 2 | 15 |  | 2 | Por Hacer
HU09 | Estudiante | Como estudiante odontólogo, quiero poder cancelar o reprogramar citas existentes en caso de cambios en la agenda. | Utilizar dichos datos en reportes y mantener una base de datos actualizada y organizada. |  |  | Los estudiantes odontólogos podrán cancelar o reprogramar citas existentes desde la interfaz, facilitando la gestión de su agenda. El sistema mostrará una lista de citas programadas, permitiendo la selección y actualización de fechas y horas si es necesario. Después de realizar cambios, se mostrará una confirmación visual y se actualizará el calendario del sistema. | 2 | 16 |  | 2 | Por Hacer
HU10 | Docente | Como docente quiero visualizar un dashboard principal de docente con información general para tener una visión rápida del estado actual del consultorio entre otros. | utilizarla para registros de asitencia |  |  | Los docentes podrán acceder a un dashboard principal que proporciona información clave del consultorio, como número de pacientes, citas y tareas pendientes. El dashboard será personalizable, visualmente claro, adaptable a dispositivos y ofrecerá opciones de filtrado para una gestión eficiente del consultorio., permitiendo una experiencia fluida al revisar la información del estudiante." | 2 | 10 |  | 2 | Terminado
HU11 | Docente | Como docente, quiero visualizar mi perfil para gestionar mis datos personales, información de contacto, especialidades, etc | Que ya no se liste en el sistema y no se utilice en otros procesos. |  |  | Los docentes podrán acceder a su perfil para gestionar datos personales, información de contacto y especialidades. La interfaz proporcionará opciones claras para editar la información. Se garantizará la seguridad de los datos y la navegación será fácil y eficiente. Esto permitirá a los docentes mantener actualizada su información personal y profesional en el sistema. | 3 | 8 |  | 3 | Terminado
HU12 | Docente | Como docente, quiero la creación, modificación y listado de sedes para gestionar adecuadamente la ubicación de las actividades académicas, como clases teóricas, prácticas y seminarios, facilitando la asignación de recursos y la organización logística. | Mantener la precisión de la información médica y garantizar una atención actualizada |  |  | La tarea consiste en implementar la funcionalidad "DarDeBajaTratamiento", desarrollando un método eficiente en la capa de negocios para desactivar tratamientos específicos y asegurando la integración en la interfaz de usuario. Medidas de seguridad, validaciones y registro de eventos son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento y uso de la funcionalidad. | 3 | 10 |  | 3 | En Progreso
HU13 | Docente | Como docente, quiero la creación, modificación y listado de periodos académicos para planificar y estructurar el calendario escolar, incluyendo fechas de inicio y fin de clases, períodos de exámenes y vacaciones, asegurando una gestión eficiente del tiempo académico. | Facilitar la interacción del usuario con la base de datos y demás funcionalidades del sistema de gestión de información médica. |  |  | Los docentes podrán crear, modificar y listar periodos académicos, estableciendo fechas de inicio y fin de clases, exámenes y vacaciones. Esto garantizará una planificación efectiva del calendario escolar y una gestión eficiente del tiempo académico. | 3 | 20 |  | 3 | En Progreso
HU14 | Docente | Como docente, quiero la creación, modificación y listado de cursos de evaluación para establecer los momentos adecuados para la evaluación del desempeño académico de los estudiantes, asegurando una evaluación equitativa y transparente | Que ya no se liste en el sistema y no se utilice sus datos en otros procesos. |  |  | Implementar la edición de datos de pacientes por estado requiere el método "EditarDatosPorEstado" en la capa de negocios, con énfasis en eficiencia, validación de datos y seguridad. La interfaz de usuario debe ser intuitiva y segura, y se destaca la importancia de pruebas y documentación claras. | 3 | 8 |  | 3 | Terminado
HU15 | Docente | Como docente, quiero revisar y actualizar la información de un tratamiento para mantener actualizados los registros clínicos de los pacientes y asegurar la calidad en la prestación de servicios odontológicos. | Tener un listado de estos y utilizarlos en otros procesos, como para utilizarlo en odontogramas. |  |  | Los docentes podrán revisar y actualizar la información de tratamientos dentales para mantener registros clínicos precisos. La interfaz ofrecerá campos editables y opciones para agregar notas, asegurando la calidad en la atención odontológica y la confidencialidad de los datos del paciente. | 3 | 8 |  | 3 | Por Hacer
HU16 | Docente | Como docente, quiero generar reportes de los tratamientos realizados para analizar el desempeño de los estudiantes odontólogos, evaluar la eficacia de los procedimientos y ofrecer retroalimentación para mejorar la práctica clínica y el aprendizaje. | Mantener un registro preciso. |  |  | Los docentes podrán generar reportes detallados de tratamientos odontológicos realizados por estudiantes. Los informes incluirán métricas de desempeño y se podrán filtrar por diversos criterios. Se proporcionará retroalimentación individualizada para mejorar la práctica clínica y el aprendizaje, manteniendo la confidencialidad de los datos del paciente. | 3 | 10 |  | 3 | Por Hacer
HU17 | Administrador/Decano | Como administrador, quiero visualizar un dashboard principal de administrador con información general para tener una visión rápida del estado actual del consultorio entre otros. | Utilizar sus datos en otros procesos. |  |  | El dashboard principal del administrador proporcionará una visión general del consultorio, incluyendo métricas clave como número de pacientes, citas y aspectos financieros. Será personalizable, visualmente claro y adaptable a diferentes dispositivos, garantizando la seguridad de los datos del consultorio en todo momento. | 3 | 15 |  | 3 | Terminado
HU18 | Administrador/Decano | Como administrador, quiero tener control total de registros de usuarios para realizar cambios y actualizaciones del sistema. | Utilizar el datos en el perfil del estudiante |  |  | El administrador desea tener control total sobre los registros de usuarios para realizar cambios y actualizaciones en el sistema. Se requiere una interfaz clara para gestionar registros, permitiendo crear, modificar y eliminar cuentas, así como actualizar información y garantizar la seguridad de los datos del usuario. | 4 | 10 |  | 4 | Por Hacer
HU19 | Administrador/Decano | Como administrador, quiero realizar la creación, modificación y listado de docentes para gestionar eficientemente el personal académico, asignar responsabilidades docentes, gestionar horarios y garantizar la calidad. | Notificarle sobre sus citas odontologicas |  |  | El administrador busca gestionar eficazmente el personal académico mediante la creación, modificación y listado de docentes. Esto incluye asignación de responsabilidades, gestión de horarios y garantía de calidad. Se requerirá una interfaz clara y segura para llevar a cabo estas tareas. | 4 | 20 |  | 4 | Por Hacer
HU20 | Administrador/Decano | Como administrador, quiero poder suspender las cuentas de los estudiantes que se retiren de la asignatura, para tener actualizada la lista de estudiantes activos | Realizar cambios y actualizaciones del sistema |  |  | Los administradores pueden acceder a una interfaz dedicada que les permita visualizar, buscar, editar y eliminar registros de usuarios. Esta interfaz debe estar protegida por autenticación y autorización adecuadas para garantizar que solo los administradores autorizados puedan acceder y realizar acciones sobre los registros de usuarios | 4 | 5 |  | 4 | Por Hacer
HU21 | Administrador/Decano | Como administrador, deseo tener la opción de gestionar periodo académico, NRC, aulas, cursos y/o especialidades para asignar al docente y estudiantes para los tratamientos respectivos. |  |  |  | El administrador busca gestionar periodos académicos, NRC, aulas, cursos y especialidades para asignar a docentes y estudiantes. Esto incluye la asignación precisa de tratamientos a estudiantes. Se necesitará una interfaz intuitiva y clara para facilitar estas asignaciones.
HU22 | Administrador/Decano | Como docente, administrador o tutor, deseo tener la capacidad de enviar mensajes directamente al perfil de un estudiante dentro del sistema educativo, con el fin de comunicar información relevante, proporcionar orientación personalizada, y fomentar una comunicación efectiva entre el personal educativo y los estudiantes. |  |  |  | La interfaz permitirá enviar mensajes con texto y archivos adjuntos al perfil del estudiante. Se garantizará la entrega segura y se notificará al estudiante sobre nuevos mensajes. Los mensajes se registrarán para futuras referencias, manteniendo la privacidad del contenido

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-04-15 | 15 | 2024-04-29 | 70 | Terminado
2 | 2024-04-30 | 15 | 2024-05-14 | 41 | En Progreso
3 | 2024-05-15 | 30 | 2024-06-13 | 79 | En Progreso
4 | 2024-06-14 | 19 | 2024-07-02 | 35 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")