## modelo Sprint 1 (hidden)
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 62 | 62 | 55 | 49 | 43 | 34 | 24 | 15 | 10 | 6
| Task rows | 4 | Done days | 9 |  | 62 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31 | 24.8 | 18.6 | 12.4 | 6.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 62.8444 | 55.4111 | 47.9778 | 40.5444 | 33.1111 | 25.6778 | 18.2444 | 10.8111 | 3.3778
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 62.8444 1: 1; 55.4111 2: 2; 47.9778 3: 3; 40.5444 4: 4; 33.1111 5: 5; 25.6778 6: 6; 18.2444 7: 7; 10.8111 8: 8; 3.3778 9: 9; 3.3778 10: 10
1.1 | Tarea 1 | 1 | Luis | Terminado | 15 | 62.8444 1: 15; 55.4111 2: 13; 47.9778 3: 11; 40.5444 4: 9; 33.1111 5: 7; 25.6778 6: 5; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
1.2 | Tarea 2 | 1 | Jorge | En Progreso | 17 | 62.8444 1: 17; 55.4111 2: 15; 47.9778 3: 14; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 11; 25.6778 6: 8; 18.2444 7: 5; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
2.1 | Tarea 3 | 2 | Carolina | En Progreso | 12 | 62.8444 1: 12; 55.4111 2: 10; 47.9778 3: 9; 40.5444 4: 8; 33.1111 5: 6; 25.6778 6: 4; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
2.2 | Tarea 4 | 2 | Lucia | Por Hacer | 18 | 62.8444 1: 18; 55.4111 2: 17; 47.9778 3: 15; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 10; 25.6778 6: 7; 18.2444 7: 4; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
Done
In Progress
To Do

## modelo Sprint 2 (hidden)
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 62 | 62 | 55 | 49 | 43 | 34 | 24 | 15 | 10 | 6
| Task rows | 4 | Done days | 9 |  | 62 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31 | 24.8 | 18.6 | 12.4 | 6.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 62.8444 | 55.4111 | 47.9778 | 40.5444 | 33.1111 | 25.6778 | 18.2444 | 10.8111 | 3.3778
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 62.8444 1: 1; 55.4111 2: 2; 47.9778 3: 3; 40.5444 4: 4; 33.1111 5: 5; 25.6778 6: 6; 18.2444 7: 7; 10.8111 8: 8; 3.3778 9: 9; 3.3778 10: 10
1.1 | Tarea 1 | 1 | Luis | Terminado | 15 | 62.8444 1: 15; 55.4111 2: 13; 47.9778 3: 11; 40.5444 4: 9; 33.1111 5: 7; 25.6778 6: 5; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
1.2 | Tarea 2 | 1 | Jorge | En Progreso | 17 | 62.8444 1: 17; 55.4111 2: 15; 47.9778 3: 14; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 11; 25.6778 6: 8; 18.2444 7: 5; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
2.1 | Tarea 3 | 2 | Carolina | En Progreso | 12 | 62.8444 1: 12; 55.4111 2: 10; 47.9778 3: 9; 40.5444 4: 8; 33.1111 5: 6; 25.6778 6: 4; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
2.2 | Tarea 4 | 2 | Lucia | Por Hacer | 18 | 62.8444 1: 18; 55.4111 2: 17; 47.9778 3: 15; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 10; 25.6778 6: 7; 18.2444 7: 4; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 1
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 12 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 12 | Días | Totales | 62 | 62 | 49 | 41 | 28 | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1
| Task rows | 6 | Done days | 11 |  | 62 | 56.8333 | 51.6667 | 46.5 | 41.3333 | 36.1667 | 31 | 25.8333 | 20.6667 | 15.5 | 10.3333 | 5.1667
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 51.1818 | 45.1818 | 39.1818 | 33.1818 | 27.1818 | 21.1818 | 15.1818 | 9.1818 | 3.1818
| template rows |  | Trend Days | 11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID HU | HU | ID Epica | Responsable | Estado | Est. | 51.1818 1: 1; 45.1818 2: 2; 39.1818 3: 3; 33.1818 4: 4; 27.1818 5: 5; 21.1818 6: 6; 15.1818 7: 7; 9.1818 8: 8; 3.1818 9: 9; 3.1818 10: 10; 3.1818 11: 11; 3.1818 12: 12
1.1 | Iniciar sesión en el aplicativo web. | 1 | Joseph - Rafael / BackEnd | Terminado | 8 | 51.1818 1: 8; 45.1818 2: 7; 39.1818 3: 5; 33.1818 4: 1; 27.1818 5: 0; 21.1818 6: 0; 15.1818 7: 0; 9.1818 8: 0; 3.1818 9: 0; 3.1818 10: 0; 3.1818 11: 0; 3.1818 12: 0
2.3 | Visualizar mi perfil para gestionar datos personales. | 2 | Joseph - Rafael / BackEnd | Terminado | 10 | 51.1818 1: 10; 45.1818 2: 8; 39.1818 3: 7; 33.1818 4: 6; 27.1818 5: 5; 21.1818 6: 3; 15.1818 7: 1; 9.1818 8: 0; 3.1818 9: 0; 3.1818 10: 0; 3.1818 11: 0; 3.1818 12: 0
2.4 | Visualizar un dashboard principal de estudiante con información general para tener una visión rápida del estado actual | 2 | Joseph - Rafael / BackEnd | Terminado | 18 | 51.1818 1: 18; 45.1818 2: 16; 39.1818 3: 14; 33.1818 4: 12; 27.1818 5: 10; 21.1818 6: 9; 15.1818 7: 7; 9.1818 8: 6; 3.1818 9: 4; 3.1818 10: 2; 3.1818 11: 1; 3.1818 12: 0
2.5 | Registrar nuevos pacientes en el sistema para mantener un registro actualizado de la base de datos de pacientes | 2 | Joseph - Rafael / BackEnd | Terminado | 10 | 51.1818 1: 10; 45.1818 2: 7; 39.1818 3: 6; 33.1818 4: 4; 27.1818 5: 3; 21.1818 6: 0; 15.1818 7: 0; 9.1818 8: 0; 3.1818 9: 0; 3.1818 10: 0; 3.1818 11: 0; 3.1818 12: 0
2.6 | Editar pacientes en el sistema para mantener un registro actualizado de la base de datos de pacientes. | 2 | Joseph - Rafael / BackEnd | Terminado | 8 | 51.1818 1: 8; 45.1818 2: 6; 39.1818 3: 5; 33.1818 4: 3; 27.1818 5: 1; 21.1818 6: 0; 15.1818 7: 0; 9.1818 8: 0; 3.1818 9: 0; 3.1818 10: 0; 3.1818 11: 0; 3.1818 12: 0
3,1O | Visualizar dashboard principal de docente con información general | 3 | Joseph - Rafael / BackEnd | Terminado | 8 | 51.1818 1: 8; 45.1818 2: 5; 39.1818 3: 4; 33.1818 4: 2; 27.1818 5: 1; 21.1818 6: 0; 15.1818 7: 0; 9.1818 8: 0; 3.1818 9: 0; 3.1818 10: 0; 3.1818 11: 0; 3.1818 12: 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 12 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 12 | Días | Totales | 30 | 30 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1
| Task rows | 2 | Done days | 10 |  | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 28.3636 | 24.9939 | 21.6242 | 18.2545 | 14.8848 | 11.5152 | 8.1455 | 4.7758 | 1.4061
| template rows |  | Trend Days | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID HU | HU | ID Epica | Responsable | Estado | Est. | 28.3636 1: 1; 24.9939 2: 2; 21.6242 3: 3; 18.2545 4: 4; 14.8848 5: 5; 11.5152 6: 6; 8.1455 7: 7; 4.7758 8: 8; 1.4061 9: 9; 1.4061 10: 10; 1.4061 11: 11; 1.4061 12: 12
3.11 | Visualizar perfil de docente para gestion de datos | 3 | Kelly - Kriss / BackEnd | Terminado | 15 | 28.3636 1: 15; 24.9939 2: 13; 21.6242 3: 12; 18.2545 4: 10; 14.8848 5: 9; 11.5152 6: 7; 8.1455 7: 5; 4.7758 8: 3; 1.4061 9: 2; 1.4061 10: 1; 1.4061 11: 0; 1.4061 12: 0
4.17 | Visualizar un dashboard principal de administrador con información general | 4 | Kelly - Kriss / BackEnd | Terminado | 15 | 28.3636 1: 15; 24.9939 2: 12; 21.6242 3: 10; 18.2545 4: 8; 14.8848 5: 5; 11.5152 6: 4; 8.1455 7: 1; 4.7758 8: 0; 1.4061 9: 0; 1.4061 10: 0; 1.4061 11: 0; 1.4061 12: 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 3
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
3
| Duración del Sprint | 30 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 54 | 54 | 46 | 21 | 33 | 25 | 19 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1
| Task rows | 5 | Done days | 14 |  | 54 | 52.2 | 50.4 | 48.6 | 46.8 | 45 | 43.2 | 41.4 | 39.6 | 37.8 | 36 | 34.2 | 32.4 | 30.6 | 28.8 | 27 | 25.2 | 23.4 | 21.6 | 19.8 | 18 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 10.8
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 41.1714 | 37.6505 | 34.1297 | 30.6088 | 27.0879 | 23.567 | 20.0462 | 16.5253 | 13.0044 | 9.4835 | 5.9626 | 2.4418
| template rows |  | Trend Days | 14 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID HU | HU | ID Epica | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
4.18 | Desarrollar un panel de administración que permita al administrador realizar cambios y actualizaciones en los registros de usuarios del sistema de forma integral. | 4 | Rafael | Terminado | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Implementar un módulo de administración de docentes que permita al administrador crear, modificar y listar docentes. | 4 | Kelly - Kriss | Terminado | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,2O | Desarrollar una función que permita al administrador suspender las cuentas de los estudiantes que se retiren de la asignatura. | 4 | Joseph | Terminado | 20 | 1: 20; 2: 18; 4: 17; 5: 15; 6: 14; 7: 12; 8: 11; 9: 10; 10: 8; 11: 7; 12: 5; 13: 3; 14: 1; 15: 0
4.21 | Crear un conjunto de herramientas de administración que permitan al administrador gestionar el periodo académico, los NRC aulas, cursos y/o especialidades para asignar tanto a docentes como a estudiantes. | 4 | Joseph | Terminado | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | Implementar un sistema de mensajería dentro del perfil del estudiante que permita al administrador enviar mensajes para comunicar información relevante sobre su programa . | 4 | Kelly - Kriss | Terminado | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | Sistema Odontologico
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
4
| Duración del Sprint | 19 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 19 | Días | Totales | 97 | 97 | 83 | 65 | 52 | 36 | 26 | 16 | 10 | 5 | 2 | 1
| Task rows | 9 | Done days | 11 |  | 97 | 91.8947 | 86.7895 | 81.6842 | 76.5789 | 71.4737 | 66.3684 | 61.2632 | 56.1579 | 51.0526 | 45.9474 | 40.8421 | 35.7368 | 30.6316 | 25.5263 | 20.4211 | 15.3158 | 10.2105 | 5.1053
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 85.1818 | 75.2909 | 65.4 | 55.5091 | 45.6182 | 35.7273 | 25.8364 | 15.9455 | 6.0545
| template rows |  | Trend Days | 11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID HU | HU | ID Epica | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2.7 | Desarrollar una función que permita a los estudiantes odontólogos programar citas en el sistema. | 2 | Rafael | Terminado | 10 | 85.1818 1: 10; 75.2909 2: 8; 65.4 3: 7; 55.5091 4: 5; 45.6182 5: 2; 35.7273 6: 1; 25.8364 7: 0; 15.9455 8: 0; 6.0545 9: 0; 6.0545 10: 0; 6.0545 11: 0; 6.0545 12: 0
2.8 | Implementar un sistema de búsqueda que permita encontrar citas utilizando el nombre del paciente o su número de documento de identificación. | 2 | Rafael | Terminado | 20 | 85.1818 1: 20; 75.2909 2: 19; 65.4 3: 17; 55.5091 4: 15; 45.6182 5: 12; 35.7273 6: 11; 25.8364 7: 9; 15.9455 8: 6; 6.0545 9: 4; 6.0545 10: 2; 6.0545 11: 1; 6.0545 12: 0
2.9 | Implementar la capacidad de cancelar o reprogramar citas existentes en el sistema. | 2 | Joseph / BackEnd ('Jose') | En Progreso | 5 | 85.1818 1: 5; 75.2909 2: 2; 65.4 3: 1; 55.5091 4: 0; 45.6182 5: 0; 35.7273 6: 0; 25.8364 7: 0; 15.9455 8: 0; 6.0545 9: 0; 6.0545 10: 0; 6.0545 11: 0; 6.0545 12: 0
3.12 | Creación, modificación y listado de sedes para gestionar adecuadamente la ubicación de las actividades académicas | 3 | Rafael / BackEnd | Terminado | 16 | 85.1818 1: 16; 75.2909 2: 15; 65.4 3: 12; 55.5091 4: 11; 45.6182 5: 9; 35.7273 6: 8; 25.8364 7: 5; 15.9455 8: 4; 6.0545 9: 1; 6.0545 10: 0; 6.0545 11: 0; 6.0545 12: 0
3.13 | Creación, modificación y listado de periodos académicos para planificar y estructurar el calendario escolar | 3 | Kelly - Kriss / BackEnd | Terminado | 10 | 85.1818 1: 10; 75.2909 2: 9; 65.4 3: 8; 55.5091 4: 6; 45.6182 5: 4; 35.7273 6: 2; 25.8364 7: 1; 15.9455 8: 0; 6.0545 9: 0; 6.0545 10: 0; 6.0545 11: 0; 6.0545 12: 0
3.14 | Creación, modificación y listado de cursos de evaluación para establecer los momentos adecuados para la evaluación del desempeño académico | 3 | Kelly - Kriss / BackEnd | Terminado | 10 | 85.1818 1: 10; 75.2909 2: 8; 65.4 3: 7; 55.5091 4: 6; 45.6182 5: 5; 35.7273 6: 3; 25.8364 7: 1; 15.9455 8: 0; 6.0545 9: 0; 6.0545 10: 0; 6.0545 11: 0; 6.0545 12: 0
3.15 | Crear una interfaz que permita a los docentes revisar y actualizar la información de los tratamientos realizados, manteniendo así los registros clínicos de los pacientes actualizados. | 3 | Rafael / BackEnd('Jose') | En Progreso | 10 | 85.1818 1: 10; 75.2909 2: 8; 65.4 3: 6; 55.5091 4: 5; 45.6182 5: 3; 35.7273 6: 1; 25.8364 7: 0; 15.9455 8: 0; 6.0545 9: 0; 6.0545 10: 0; 6.0545 11: 0; 6.0545 12: 0
3.16 | Desarrollar una función que permita a los docentes generar reportes detallados de los tratamientos realizados por los estudiantes odontólogos. | 3 | Joseph / BackEnd ('Jayro-Sergio') | En Progreso | 8 | 85.1818 1: 8; 75.2909 2: 7; 65.4 3: 5; 55.5091 4: 4; 45.6182 5: 1; 35.7273 6: 0; 25.8364 7: 0; 15.9455 8: 0; 6.0545 9: 0; 6.0545 10: 0; 6.0545 11: 0; 6.0545 12: 0
1.2 | Implementar la opción de inicio de sesión mediante una cuenta de Google. | 1 | Kelly - Kriss / BackEnd ('Jayro-Sergio') | En Progreso | 8 | 85.1818 1: 8; 75.2909 2: 7; 65.4 3: 2; 55.5091 4: 0; 45.6182 5: 0; 35.7273 6: 0; 25.8364 7: 0; 15.9455 8: 0; 6.0545 9: 0; 6.0545 10: 0; 6.0545 11: 0; 6.0545 12: 0
#REF!
Done
In Progress
To Do