## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Sistema odontologico
Gerente del Proyecto:
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 260
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 310
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 810
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 310
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 210
| Subtotal | 135 |  | 50 | 0 | 0 | 1900
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 110
2.2 | Adquirir Software | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 140
2.3 | Adquirir Hardware | 20 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 1200
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 20 | 15 | 50 | 0 | 0 | 350
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 480
| Subtotal | 85 |  | 1130 | 0 | 0 | 2280
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 5 | 10 | 500 | 0 | 0 | 550
3.2 | Entrenar clientes | 20 | 10 | 1500 | 0 | 0 | 1700
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 120
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 120
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110
3.6 | Archivar Materiales | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 60
| Subtotal | 65 |  | 2060 | 0 | 0 | 2660
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 110
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 110
9.3 | Reuniones con terceros | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 35
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60
9.5 | Gestión de la Configuración | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 210
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 80 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1615
| Subtotal | 160 |  | 75 | 0 | 0 | 2250
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 445 |  | 3335 | 0 | 0 | 9110
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (Programado): |  | 445 |  | 3335 | 0 | 0 | 9110
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Sistema odontologico
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Crear la visión del proyecto | 2024-03-26 | 10 | Poder tener una mejor planeacion del proyecto
Identificar los roles clave y stakeholders | 2024-03-26 | 10 | Para tener un mejor entendimiento y desenvolvimiento de todo el equipo de trabajo
Crear acta de constitución del proyecto | 2024-03-26 | 10 | Debemos tener el documento para poder comenzar con la realización del proyecto
Formar equipo Scrum | 2024-03-26 | 10 | Para mejorar la comunicación y organizar el grupo de trabajo
Desarrollar Epicas | 2024-03-26 | 10 | En vias de tener una mejor organización a la hora de poder realizar el proyecto
Crear el backlog priorizado del producto | 2024-03-26 | 10 | Para tener mas organizado los blacklog
Crear la planificación de lanzamiento | 2024-03-26 | 10 | Para tener la fecha estimada del final del proyecto
Subtotal |  | 70
Planificación
Crear historias de usuario | 29/04/2024 | 50 | Para poder tener el control adecuado del proyecto
Estimar historias de usuario | 29/04/2024 | 10 | Para mejorar con la organización de cada sprint
Crear tareas | 29/04/2024 | 50 | Para mejorar en la organización del proyecto
Estimar tareas | 29/04/2024 | 50 | Para mejorar en la organización del proyecto
0
0
Subtotal |  | 160
Planificación 2
Crear plan de calidad | 29/04/2024 | 50 | Para poder tener un mejor control con el proyecto
Crear el registro de riesgos | 29/04/2024 | 50 | Para poder tener un mejor control con el proyecto
Crear el cronograma | 29/04/2024 | 50 | Para poder tener un mejor control con el proyecto
0
0
0
Subtotal |  | 150
Desarrollo
Sprint 1
Reunión de planeación del sprint |  | 0 | Para mejorar en la organización del proyecto
Crear el backlog del sprint |  | 0 | Para mejorar en la organización del proyecto
H001 - Autentificación del usuario | 15/04/2024 | 1 | Para poder tener un correcto inicio de sesión
H003 - Gestión de datos del usuario estudiante por parte del estudiante | 17/04/2024 | 1 | El usuario estudiante puede realizar cambios o actualizaciones de información personal
H004 - Acceso al dashboard estudiante por parte del usuario estudiante | 17/04/2024 | 1 | El usuario estudiante puede ingresar e interactuar dentro del dashboard estudiante
H005 - Registro de pacientes por parte del usuario estudiante | 20/04/2024 | 2 | El usuario estudiante puede editar nuevos pacientes
H006 - Editar pacientes por parte del usuario estudiante | 21/04/2024 | 2 | El usuario estudiante puede registrar nuevos pacientes
H010 - Acceso al dashboard docente por parte del usuario docente | 29/04/2024 | 1 | El usuario docente puede ingresar e interactuar dentro del dashboard docente
Sprint 2
Reunión de planeación del sprint 2 |  | 0 | Para mejorar en la organización del proyecto
Crear el backlog del sprint 2 |  | 0 | Para mejorar en la organización del proyecto
H011 - Gestión de datos del usuario docente por parte del docente | 30/04/2024 | 1 | El usuario docente puede realizar cambios o actualizaciones de información personal
H012 - Creación, modificiación y listado de sedes por parte del usuario docente | 01/05/2024 | 2 | El usuario docente puede gestionar las sedes y actividades academicas
H013 - Creación, modificiación y listado de periodos por parte del usuario docente | 05/05/2024 | 2 | El usuario docente puede gestionar los periodos y calendario academico
H014 - Creación, modificiación y listado de cursos por parte del usuario docente | 10/05/2024 | 2 | El usuario docente puede gestionar los cursos y evaluaciones academicas
H017 - Acceso al dashboard administrador por parte del usuario administrador | 14/05/2024 | 1 | El usuario administrador puede ingresar e interactuar dentro del dashboard administrador
Sprint 3
Reunión de planeación del sprint 3 |  | 0 | Para mejorar en la organización del proyecto
Crear el backlog del sprint 3 |  | 0 | Para mejorar en la organización del proyecto
H018 - Gestión de datos del usuario estudiante y docente por parte del administrador | 15/05/2024 | 2 | El usuario administrados puede tener control sobre los registros de administrador, estudiantes y docentes
H019 - Creación, modificiación y listado de docentes | 20/05/2024 | 2 | El usuario administrador puede gestionar la lista de docentes, asiganar responsabilidad y gestión de horario
H020 - Administrar permisos y acceso de estudiantes y docentes | 25/05/2024 | 2 | El usuario administrador puede suspender o eliminar las cuentas de estudiantes o docentes
H021 - Gestionar periodo academico, curso, salon y demas caracterisitcas | 30/05/2024 | 1 | El administrador puede crear y gestionar los modulos de clases que involucran a los docentes y estudiantes.
H022 - Gestion de mensajes y reportes | 13/06/2024 | 1 | El usuario administrador puede enviar mensajes a los estudiantes y docentes y generar reportes de sus actividades.
Sprint 4
Reunión de planeación del sprint 4 |  | 0 | Para mejorar en la organización del proyecto
Crear el backlog del sprint 4 |  | 0 | Para mejorar en la organización del proyecto
H008 - Programar cita | 14/06/2024 | 2 | Como estudiante puede reprogramar o cancelar citas con los pacientes.
H009 - Cancelar o reprogramar cita | 16/06/2024 | 1 | Como estudiante puede programar o agendar citas con los pacientes.
H007 - Registro de cita | 20/06/2024 | 2 | Como estudiante puede registrar la cita documentarla y recetar un tratamiento.
H015 - Revisar y notificar información de tratamiento | 24/06/2024 | 1 | Como docente puede revisar el tratamiento emitido por el estudiante al paciente y dar la aprobación o notificación según sea el caso.
H016 - Generar reportes de los tratamientos | 30/06/2024 | 2 | Como docente puede generar reporte de los tramamientos emitidos por los estudiantes a sus respectivos pacientes
H002 - Vinculación de la cuenta de usuario con una cuenta Google | 02/07/2024 | 2 | Como usuario "Adminitrador - Docente - Estudiante" puede logearse e ingresar al aplicativo con su cuenta google
Subtotal |  | 34
Pruebas & Entrega
Pruebas de Regresión |  | 0 | Para poder identificar errores o bugs en el sistema
Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) |  | 0 | Para poder identificar errores o bugs en el sistema
Pruebas de Desempeño + Seguridad |  | 0 | Para poder identificar errores o bugs en el sistema
Enviar entregables |  | 0 | Para poder tener un registro de informes de como va encaminado el proyecto
Puesta en Producción |  | 0 | Para poder dar por
Reunión de Retrospectiva de Proyecto |  | 0 | Para saber como terminó el proyecto y el progreso realizado
Liberar y evaluar recursos |  | 0 | Para saber como esta trabajando el sistema
Crear Acta de Cierre de Proyecto |  | 0 | Para poder dar por finalizado el proyecto
Cierre financiero del proyecto |  | 0 | Para saber los costos realizados en el proyecto
Subtotal |  | 0
TOTAL PROYECTO |  | 414

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Sistema odontologico
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
H001 - Autentificación del usuario | 15/04/2024 | 1 | Para poder tener un correcto inicio de sesión
H003 - Gestión de datos del usuario estudiante por parte del estudiante | 17/04/2024 | 1 | El usuario estudiante puede realizar cambios o actualizaciones de información personal
H004 - Acceso al dashboard estudiante por parte del usuario estudiante | 17/04/2024 | 1 | El usuario estudiante puede ingresar e interactuar dentro del dashboard estudiante
H005 - Registro de pacientes por parte del usuario estudiante | 20/04/2024 | 2 | El usuario estudiante puede editar nuevos pacientes
H006 - Editar pacientes por parte del usuario estudiante | 21/04/2024 | 2 | El usuario estudiante puede registrar nuevos pacientes
H010 - Acceso al dashboard docente por parte del usuario docente | 29/04/2024 | 1 | El usuario docente puede ingresar e interactuar dentro del dashboard docente
Subtotal |  | 8
Sprint 2
H011 - Gestión de datos del usuario docente por parte del docente | 30/04/2024 | 1 | El usuario docente puede realizar cambios o actualizaciones de información personal
H012 - Creación, modificiación y listado de sedes por parte del usuario docente | 01/05/2024 | 2 | El usuario docente puede gestionar las sedes y actividades academicas
H013 - Creación, modificiación y listado de periodos por parte del usuario docente | 05/05/2024 | 2 | El usuario docente puede gestionar los periodos y calendario academico
H014 - Creación, modificiación y listado de cursos por parte del usuario docente | 10/05/2024 | 2 | El usuario docente puede gestionar los cursos y evaluaciones academicas
H017 - Acceso al dashboard administrador por parte del usuario administrador | 14/05/2024 | 1 | El usuario administrador puede ingresar e interactuar dentro del dashboard administrador
Subtotal |  | 8
Sprint 3
H018 - Gestión de datos del usuario estudiante y docente por parte del administrador | 15/05/2024 | 2 | El usuario administrados puede tener control sobre los registros de administrador, estudiantes y docentes
H019 - Creación, modificiación y listado de docentes | 20/05/2024 | 2 | El usuario administrador puede gestionar la lista de docentes, asiganar responsabilidad y gestión de horario
H020 - Administrar permisos y acceso de estudiantes y docentes | 25/05/2024 | 2 | El usuario administrador puede suspender o eliminar las cuentas de estudiantes o docentes
H021 - Gestionar periodo academico, curso, salon y demas caracterisitcas | 30/05/2024 | 1 | El administrador puede crear y gestionar los modulos de clases que involucran a los docentes y estudiantes.
H022 - Gestion de mensajes y reportes | 13/06/2024 | 1 | El usuario administrador puede enviar mensajes a los estudiantes y docentes y generar reportes de sus actividades.
0
0
Subtotal |  | 8
Sprint 4
H008 - Programar cita | 14/06/2024 | 2 | Como estudiante puede reprogramar o cancelar citas con los pacientes.
H009 - Cancelar o reprogramar cita | 16/06/2024 | 1 | Como estudiante puede programar o agendar citas con los pacientes.
H007 - Registro de cita | 20/06/2024 | 2 | Como estudiante puede registrar la cita documentarla y recetar un tratamiento.
H015 - Revisar y notificar información de tratamiento | 24/06/2024 | 1 | Como docente puede revisar el tratamiento emitido por el estudiante al paciente y dar la aprobación o notificación según sea el caso.
H016 - Generar reportes de los tratamientos | 30/06/2024 | 2 | Como docente puede generar reporte de los tramamientos emitidos por los estudiantes a sus respectivos pacientes
H002 - Vinculación de la cuenta de usuario con una cuenta Google | 02/07/2024 | 2 | Como usuario "Adminitrador - Docente - Estudiante" puede logearse e ingresar al aplicativo con su cuenta google
Subtotal |  | 10
Sprint 5
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
TOTAL PROYECTO |  | 34

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 100 | 100 | 2 | 2
2 | 120 | 220 | 4 | 6
3 | 80 | 300 | 6 | 12
4 | 90 | 390 | 8 | 20
Template Source: http://www.cvr-it.com