## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto:
Scrum Master:
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
l-001 | 12/03/2024 | Descripcion:Falta de conocimiento sobre regulaciones Impacto:Falta de comprensión de las regulaciones pertinentes a la salud odontológica | Alta |  | 15/03/2024 | Abierto | 15/03/2024 | Se requiere consultoría legal especializada.
l-002 | 19/03/2024 | Descripcion:Cambios en los requisitos del cliente. Impacto:Alteraciones frecuentes en los requisitos establecidos por el cliente. | Media |  | 20/03/2024 | Cerrado | 20/03/2024 | Implementación de procesos de gestión de cambios.
l-003 | 26/03/2024 | Descripcion:Falta de pruebas exhaustivas Impacto:Insuficiente evaluación del software antes de su implementación | Alta |  | 28/03/2024 | Cerrado | 28/03/2024 | Implementación de un plan de pruebas robusto.
l-004 | 02/04/2024 | Descripcion:Interrupciones en el suministro eléctrico Impacto:Cortes de energía que afectan la disponibilidad del sistema | Alta |  | 04/04/2024 | Abierto | 04/04/2024 | Instalación de sistemas de respaldo de energía.
l-005 | 09/04/2024 | Descripcion:Fallos en la seguridad informática Impacto:Vulnerabilidades en la protección de datos y la privacidad | Alta |  | 10/04/2024 | Abierto | 10/04/2024 | Implementación de medidas de seguridad adecuadas.
l-006 | 16/04/2024 | Descripcion:Falta de respaldo de datos Impacto: Ausencia de copias de seguridad para la información crítica | Alta |  | 17/04/2024 | Cerrado | 17/04/2024 | Implementación de un sistema de respaldo automatizado.
l-007 | 23/04/2024 | Descripcion:Rotación del personal Impacto:Alta tasa de cambio de empleados clave | Media |  | 25/04/2024 | Cerrado | 25/04/2024 | Implementación de programas de retención de personal.
l-008 | 30/04/2024 | Descripcion:Errores durante migración de datos Impacto:Problemas al transferir datos desde el sistema anterior | Alta |  | 01/05/2024 | Abierto | 01/05/2024 | Realización de pruebas exhaustivas de migración.
l-009 | 07/05/2024 | Descripcion:Problemas de compatibilidad Impacto:Incompatibilidad del software con otros sistemas o dispositivos | Media |  | 08/05/2024 | Abierto | 08/05/2024 | Realización de pruebas de compatibilidad.
l-010 | 14/05/2024 | Descripcion:Falta de mantenimiento preventivo Impacto:Omisión de actividades regulares para garantizar el funcionamiento óptimo | Alta |  | 15/05/2024 | Abierto | 15/05/2024 | Implementación de un plan de mantenimiento regular.

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA