## Prioridades
Nombre del Proyecto:
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
Nombre del Proyecto:
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
210424a | Falta de conocimiento sobre regulaciones | Calidad | Falta de experiencia en normativas de salud | Serio | Alto | 3.5 | Bajo | Activo | Joe Smith | Auditoría de cumplimiento de regulaciones | 210424a | Capacitación continua sobre regulaciones de salud y consulta con expertos en el campo |  | 2015-03-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
220424a | Cambios en los requisitos del cliente | Alcance | Comunicación deficiente con el cliente | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Observado |  | Reuniones de revisión de requisitos | 220424a | Establecimiento de un proceso claro de comunicación con el cliente y gestión proactiva de expectativas |  |  |  | Umbral para Amenazas
230424a | Falta de pruebas exhaustivas | Calidad | Limitaciones de tiempo y recursos | Muy Serio | Alto | 4.9 | Bajo | Cerrado |  | Identificación de errores durante el uso | 230424a | Asignación de recursos adecuados para pruebas exhaustivas y planificación de pruebas en todas las etapas |  |  |  | Alto | 4.5
300424a | Interrupciones en el suministro de electricidad | Cronograma | Infraestructura inadecuada | Moderado | Muy Alto | 2.7 | Alto | Activo |  | Cortes de energía inesperados | 300424a | Implementación de sistemas de respaldo de energía y mantenimiento preventivo de la infraestructura |  |  |  | Medio | 2
040524a | Fallos en la seguridad informática | Calidad | Vulnerabilidades en el software y falta de medidas de seguridad | Muy Serio | Alto | 4.9 | Bajo | Activo |  | Intentos de intrusión o ataques maliciosos | 040524a | Actualización regular del software, implementación de medidas de seguridad robustas y capacitación en ciberseguridad
210524a | Falta de respaldo de datos | Calidad | Falta de protocolos de respaldo y almacenamiento | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo |  | Pérdida de datos o corrupción de archivos | 210524a | Implementación de sistemas automáticos de respaldo y almacenamiento en la nube para redundancia |  |  |  | Umbral para Oportunidades
040624a | Rotación del personal | Costo | Falta de compromiso o descontento laboral | Serio | Medio | 2.5 | Bajo | Activo |  | Renuncias inesperadas de personal | 040624a | Establecimiento de un ambiente laboral positivo, reconocimiento del trabajo y capacitación continua |  |  |  | Alto | 4
180624a | Errores durante la migración de datos | Calidad | Falta de planificación y coordinación | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo |  | Pérdida de datos durante la migración | 180624a | Realización de pruebas exhaustivas antes de la migración, planificación detallada y coordinación con el equipo de TI |  |  |  | Medio | 2
250624a | Problemas de compatibilidad | Calidad | Falta de análisis de requisitos del sistema | Serio | Bajo | 1.5 | Bajo | Activo |  | Funcionalidades incorrectas o errores | 250624a | Realización de pruebas de compatibilidad antes de la implementación y desarrollo de interfaces estándar
020724a | Falta de mantenimiento preventivo | Calidad | Descuido en el mantenimiento y actualización del software | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Activo |  | Degradación del rendimiento del sistema | 020724a | Implementación de un plan de mantenimiento preventivo regular y actualización periódica del software
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
Nombre del Proyecto:
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
210424a | Uso de tecnologías emergentes para mejorar la eficiencia | Calidad | Avances tecnológicos en el sector de la salud | Medio | Medio | 2.5 | Alto | Cerrado |  | Investigación sobre nuevas tecnologías | 210424a | El vendedor anuncia la disponibilidad del nuevo producto | Evaluación continua de tecnologías emergentes y adopción de las más adecuadas para mejorar la eficiencia |  | 2015-03-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
220424a | Aprovechamiento de retroalimentación de usuarios | Calidad | Feedback positivo de usuarios sobre el software | Medio | Muy Bajo | 0.5 | Medio | Cerrado |  | Encuestas de satisfacción de usuarios | 220424a |  | Implementación de un sistema de retroalimentación continua y adaptación del software según las necesidades de los usuarios |  |  |  | Umbral para Amenazas
230424a | Mejora en la gestión de proyectos mediante herramientas digitales | Alcance | Disponibilidad de herramientas de gestión de proyectos en línea | Medio | Bajo | 1.5 | Bajo | Cerrado |  | Identificación de deficiencias en la gestión de proyectos | 230424a |  | Implementación de herramientas digitales de gestión de proyectos para optimizar la planificación, seguimiento y control |  |  |  | Alto | 4.5
300424a | Colaboración interdisciplinaria para abordar desafíos | Alcance | Diversidad de habilidades y conocimientos en el equipo | Alto | Muy Alto | 6.3 | Medio | Observado |  | Identificación de desafíos complejos | 300424a |  | Fomento de la colaboración entre diferentes disciplinas y asignación de tareas según las fortalezas de cada miembro |  |  |  | Medio | 2
040524a | Adopción de metodologías ágiles para mejorar la entrega | Cronograma | Reconocimiento de la eficacia de metodologías ágiles en proyectos similares | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Observado |  | Dificultades para cumplir con plazos | 040524a |  | Implementación de metodologías ágiles como Scrum o Kanban para aumentar la flexibilidad y la velocidad de entrega
210524a | Capacitación continua del equipo en nuevas tecnologías | Calidad | Nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Observado |  | Identificación de lagunas de conocimiento | 210524a |  | Planificación de sesiones de capacitación periódicas y asignación de tiempo para el aprendizaje autodirigido |  |  |  | Umbral para Oportunidades
040624a | Establecimiento de alianzas estratégicas con proveedores | Costo | Identificación de proveedores confiables y competitivos | Medio | Bajo | 1.5 | Medio | Observado |  | Evaluación de opciones de proveedores | 040624a |  | Negociación de acuerdos beneficiosos y establecimiento de relaciones a largo plazo con proveedores confiables |  |  |  | Alto | 4
180624a | Automatización de tareas repetitivas para aumentar la eficiencia | Calidad | Identificación de procesos susceptibles de automatización | Medio | Muy Bajo | 0.5 | Medio | Observado |  | Identificación de ineficiencias operativas | 180624a |  | Implementación de herramientas de automatización para liberar tiempo y recursos para tareas más estratégicas |  |  |  | Medio | 2
250624a | Implementación de programas de fidelización de clientes | Alcance | Reconocimiento de la importancia de la retención de clientes | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Observado |  | Análisis de métricas de retención de clientes | 250624a |  | Diseño e implementación de programas de recompensas y beneficios para clientes recurrentes
020724a | Mejora en la comunicación interna y externa | Alcance | Reconocimiento de la importancia de una comunicación efectiva | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Observado |  | Identificación de fallos de comunicación | 020724a |  | Implementación de herramientas de comunicación interna y protocolos claros para la comunicación con los clientes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com